РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.05.2020 № 19

п. Долотинка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

**Треневского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения И.П. Гаплевская

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

# Приложение

[к](#sub_0) постановлению Администрации

Треневского сельского поселения

от 18.05.2020 № 19

Отчет

о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2019 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Треневского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 61.1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 77 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа).

Постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 06.12.2018 № 86 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

Данная программа направлена на достижение следующей цели - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составил 4 685,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 4 143,2 тыс. рублей, или 88,4 процентов.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Для достижения цели муниципальной программы была разработана подпрограмма «Развитие культурно – досуговой деятельности». Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Треневский ИКЦ» за отчетный период проведено 635 культурно-массовых мероприятий, количество посетителей всего ( в зрительных залах и на открытых площадках) – 22309 в том числе тематических вечеров - 65, вечеров отдыха и праздничных посиделки - 65, танцевальных и других вечеров - 70, праздников- 30, встреч с инвалидами -20, дискотек-717, концертов - 25, тематических информационных часов –30, численность участников культурно - массовых мероприятий – 21401, количество формирований самодеятельного народного творчества -28, количество культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет – 112, количество посетителей мероприятий для детей до 14 лет – 5570.

Вокальные коллективы с участием молодежи, постоянно обновляют репертуар и участвуют в концертах, проводимых к знаменательным датам и культурно-массовым мероприятиям.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2019 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2019 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.12.2018 № 100 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

По основному мероприятию «Развитие культурно – досуговой деятельности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 685,4 тыс. рублей, освоено 4 143,2 тыс. рублей или 88,4 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год представлены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2020 году на

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2019 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Треневского сельского поселения от:

- 27.02.2019 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 77»;

- 23.08.2019 № 59 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 77».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения  Воронина Е.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4 685,4 | 4 143,2 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Треневский ИКЦ»  Кищенко Э.В. | Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Треневский ИКЦ» за отчетный период проведено 635 культурно-массовых мероприятий, количество посетителей всего (в зрительных залах и на открытых площадках) – 22309 в том числе тематических вечеров - 65, вечеров отдыха и праздничных посиделки - 65, танцевальных и других вечеров - 70, праздников- 30, встреч с инвалидами -20, дискотек-717, концертов - 25, тематических информационных часов –30, численность участников культурно - массовых мероприятий – 21401, количество формирований самодеятельного народного творчества -28, количество культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет – 112, количество посетителей мероприятий для детей до 14 лет – 5570.  Вокальные коллективы с участием молодежи, постоянно обновляют репертуар и участвуют в концертах, проводимых к знаменательным датам и культурно-массовым мероприятиям. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4 685,4 | 4 143,2 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | МБУК «Треневский ИКЦ»  Кищенко Э.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4 685,4 | 4 143,2 | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Развитие культурно-досуговой деятельности | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное  мероприятие 1.1:  Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Треневский ИКЦ»  Кищенко Э.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Треневский ИКЦ» за отчетный период проведено 635 культурно-массовых мероприятий, количество посетителей всего (в зрительных залах и на открытых площадках) – 22309 в том числе тематических вечеров - 65, вечеров отдыха и праздничных посиделки - 65, танцевальных и других вечеров - 70, праздников- 30, встреч с инвалидами -20, дискотек-717, концертов - 25, тематических информационных часов –30, численность участников культурно - массовых мероприятий – 21401, количество формирований самодеятельного народного творчества -28, количество культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет – 112, количество посетителей мероприятий для детей до 14 лет – 5570.  Вокальные коллективы с участием молодежи, постоянно обновляют репертуар и участвуют в концертах, проводимых к знаменательным датам и культурно-массовым мероприятиям. | - |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | 4 685,4 | 4 143,2 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | 4 685,4 | 4 143,2 |
| Основное  мероприя­тие 1.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности | 4 685,4 | 4 143,2 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2019 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | |
| 1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 3,5 | 3,5 | - |
| 2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Треневскому сельскому поселению | процент | 100,0 | 100,0 | - |
| 3. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процент | 15,7 | 15,7 | - |