РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.05.2020 № 20

п. Долотинка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Треневского сельского поселения «Обеспечение**

**качественными жилищно-коммунальными услугами населения**

**Треневского сельского поселения» за 2019 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения И.П. Гаплевская

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

#  Приложение

 [к](#sub_0) постановлению Администрации

 Треневского сельского поселения

от 18.05.2020 № 20

Отчет

о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» за 2019 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Треневского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 61.1 «Об утверждении перечня муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 16.12.2018 № 83 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Треневское сельское поселение»;

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Треневского сельского поселения.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составил 1907,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 1103,5 тыс. рублей, или 57,8 процентов.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Для достижения целей муниципальной программы были разработаны 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети».

За отчетный период на эксплуатация газораспределительной сети было израсходовано 244,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 172,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 543,9 тыс. рублей. На данные средства была произведена уборка кладбищ и обработка кладбищ от клещей, приобретение ограды для мест погребения.

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

На прочие благоустройство было потрачено 59,2 тыс. рублей. На данные средства была произведена обработка детской площадки от клещей, оплата услуг по поддержанию территории поселения (ремонт пешеходного моста).

Основное мероприятие «Озеленение».

На приобретение саженцев было израсходовано 14,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства». Страхование ГТС – 19,7 тыс. рублей.

За отчетный период по прочему благоустройству было израсходовано 810,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

За отчетный период по межевание земельных участков предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 194,5 тыс. рублей, освоено 49,0 тыс. рублей или 25,2 процентов.

Основное мероприятие «Ремонт и содержание многоквартирных домов».

За отчетный период по ремонту и содержанию многоквартирных домов бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» за 2019 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2019 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.12.2018 № 100 «О бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

По основному мероприятию «Мероприятия в области коммунального хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 700,0 тыс. рублей, освоено 244,4 тыс. рублей или 34,9 процентов.

По основному мероприятию «Уличное освещение» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 162,8 тыс. рублей, освоено 125,1 тыс. рублей или 76,8 процентов.

По основному мероприятию «Озеленение» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15,0 тыс. рублей, освоено 14,9 тыс. рублей или 99,3 процентов.

По основному мероприятию «Содержание мест захоронения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 691,8 тыс. рублей, освоено 543,9 тыс. рублей или 78,6 процентов.

По основному мероприятию «Прочее благоустройство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 92,0 тыс. рублей, освоено 74,1 тыс. рублей или 80,5 процентов.

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

За отчетный период по межевание земельных участков предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 185,4 тыс. рублей, освоено 182,7 тыс. рублей или 98,5 процентов

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении №4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Треневского сельского поселения» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель(заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Треневского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 700,0 | 244,4 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1:техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Треневского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 700,0 | 244,4 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство | Администрация Треневского сельского поселения  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1013,3 | 810,1 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.уличное освещение | Администрация Треневского сельского поселения  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 214,5 | 172,4 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1. озеленение | Администрация Треневского сельского поселения  | На приобретение саженцев было израсходовано 14,9 тыс. рублей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15,0 | 14,9 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3:содержание мест захоронения | Администрация Треневского сельского поселения  | На содержание мест захоронения было потрачено 543,9 тыс. рублей. На данные средства была произведена уборка кладбищ и обработка кладбищ от клещей, приобретение ограды для мест погребения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 691,8 | 543,9 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4:прочее благоустройство | Администрация Треневского сельского поселения  | В 2019 году была произведена обработка детской площадки от клещей, оплата услуг по поддержанию территории поселения (ремонт пешеходного моста) на сумму 59,2 тыс. рублей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 72,0 | 59,2 | - |
|  | Основное мероприятие 2.5:другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Треневского сельского поселения  | На страхование ГТС было потрачено 19,7 тыс. рублей.  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 19,7 | - |
| 3. | Подпрограмма 3.Межевание земельных участков  | Администрация Треневского сельского поселения  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 194,5 | 49,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1:межевание земельных участков | Администрация Треневского сельского поселения  | В 2019 году на территории Треневского сельского поселения по межевание земельных предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 194,5 тыс. рублей, освоено 49,0 тыс. рублей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 194,5 | 49,0 | - |
| 4. | Подпрограмма 4 «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | Администрация Треневского сельского поселения  | Мероприятия не проводились | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1:техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг.Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. |  |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1:уличное освещение | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2:озеленение | Администрация Треневского сельского поселения  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | На приобретение саженцев было израсходовано 14,9 тыс. рублей |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3:содержание мест захоронения | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Надлежащее содержание кладбищ | На содержание мест захоронения было потрачено 543,9 тыс. рублей. На данные средства была произведена уборка кладбищ и обработка кладбищ от клещей, приобретение ограды для мест погребения. |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4:прочее благоустройство | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | В 2019 году была произведена обработка детской площадки от клещей, оплата услуг по поддержанию территории поселения (ремонт пешеходного моста) на сумму 59,2 тыс. рублей. |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5:другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | На страхование ГТС было потрачено 19,7 тыс. рублей.  |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1:межевание земельных участков | Администрация Треневского сельского поселения  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | В 2019 году на территории Треневского сельского поселения по межевание земельных предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 194,5 тыс. рублей, освоено 49,0 тыс. рублей. |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения | всего | 1907,8 | 1103,5 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 1907,8 | 1103,5 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 700,0 | 244,4 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 700,0 | 244,4 |
| Основное мероприя­тие 1.1 | Техническая эксплуатация газораспределительной сети | всего | 700,0 | 244,4 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 700,0 | 244,4 |
| Подпро­грамма 2  | Благоустройство | всего | 1013,3 | 810,1 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 1013,3 | 810,1 |
| Основноемероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 214,5 | 172,4 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 214,5 | 172,4 |
| Основное мероприя­тие 2.2  | Озеленение  | всего | 15,0 | 14,9 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 15,0 | 14,9 |
| Основное мероприя­тие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 691,8 | 543,9 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 691,8 | 543,9 |
| Основное мероприя­тие 2.4 | Прочее благоустройство  | всего | 72,0 | 59,2 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 72,0 | 59,2 |
| Основное мероприя­тие 2.5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | 20,0 | 19,7 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 20,0 | 19,7 |
| Подпро­грамма 3  | Межевание земельных участков  | всего | 194,5 | 49,0 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 194,5 | 49,0 |
| Основное мероприя­тие 3.1  | Межевание земельных участков | всего | 194,5 | 49,0 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 194,5 | 49,0 |
| Подпрограмма 4 | «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

 к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Треневского сельского поселения | процент | 92,4 | 55,0 | 55,0 |  |
| 1.2. | уровень газификации Треневского сельского поселения | процент | 6,0 | 0,0 | 6,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |
| 2.1. | уровень обеспеченности элементами благоустройства |  процент | 3,3 | 20,1 | 20,1 | - |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |
| 3.1. | уровень отмежеванных земельных участков |  процент | 24 | 100 | 100 | - |