Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. |  | весь период | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | весь период | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: техническая эксплуатация газораспределительной сети | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. |  | весь период | 940,3 | 156,7 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | весь период | 535,3 | 108,8 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | надлежащее содержание кладбищ | весь период | 385,0 | 51,6 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройство | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | 20,0 | 2,5 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма «Межевание земельных участков» | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. |  | весь период | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | весь период | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. |  | весь период | 940,3 | 156,7 |