ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Развитие культуры» за отчетный период 6 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Треневский ИКЦ» | Х | Х | Х | 5 373,3 | 5 373,3 | 1 893,7 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Треневский ИКЦ» | средняя заработная плата работников учреждений культуры доведена до установленной средней заработной платы по Ростовской области в сумме 38663,80 рублей; проведено 206 культурно-досуговых мероприятий | весь период | весь период | 5 373,3 | 5 373,3 | 1 893,7 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы: увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждением культуры поселения | МБУК «Треневский ИКЦ» | за отчетный период проведено 206 культурно-массовых мероприятий или 68,7 % от планового значения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5 373,3 | 5 373,3 | 1 893,7 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | МБУК «Треневский ИКЦ | Х | Х | Х | 5 373,3 | 5 373,3 | 1 893,7 | - |

Глава Администрации Треневского сельского поселения                                                                   И.П. Гаплевская

Исполнитель: Сульженко О.В. тел. 8-863-85-3-91-22