Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2023 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | Администрация Треневского сельского поселения, главный специалист Фоменко Г.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. - Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Треневском сельском поселении | Администрация Треневского сельского поселения, главный специалист Фоменко Г.А. | данная категория граждан отсутствует | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы Предоставление мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий | Администрация Треневского сельского поселения, главный специалист Фоменко Г.А. | данная категория граждан отсутствует | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | Администрация Треневского сельского поселения, главный специалист Фоменко Г.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.Обеспечение жильем молодых семей в Треневском сельском поселении | Администрация Треневского сельского поселения, главный специалист Фоменко Г.А. | В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2023 года ничего не проводилось в связи с отсутствием молодых семей, состоящих на квартирном учете и являющихся участниками программы. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Контрольное событие программы Предоставление мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий | Администрация Треневского сельского поселения, главный специалист Фоменко Г.А. | В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2023 года ничего не проводилось в связи с отсутствием молодых семей, состоящих на квартирном учете и являющихся участниками программы. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Глава Администрации Треневского сельского поселения                                                                   И.П. Гаплевская

Исполнитель: Сульженко О.В. тел. 8-863-85-3-91-22