Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | Администрация Треневского сельского поселения | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района по состоянию на 01.10.2023 составило в объеме 1 967,6 тыс. рублей или 44,6 % годовых плановых назначений | Весь период | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | Администрация Треневского сельского поселения | Бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2023 – 2025 годы сформирован на основе программно-целевых принципов | Весь период | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Контрольное событие Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Треневского сельского поселения на долгосрочный период | Администрация Треневского сельского поселения | Утверждено постановление Администрации Треневского сельского поселения от 27.01.2023 № 4 « «Об утверждении бюджетного прогноза Треневского сельского поселения на период 2023–2030 годов» | январь 2023 года | январь 2023 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  | 6139,5 | 6139,5 | 5048,7 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Треневского сельского поселения | В рамках совершенствования бюджетного процесса, в текущем периоде подготовлены постановления Администрации Треневского сельского поселения: -от 27.01.2023 № 4 «Об утверждении бюджетного прогноза Треневского сельского поселения на период 2023–2030 годов»; - от 03.04.2023 № 21 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год»; - от 17.04.2023 № 25 «Об отчете об исполнении бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района за 1 квартал 2023 года»; - от 09.06.2023 № 37 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В целях наиболее эффективного расходования средств, исходя из приоритетности расходов, в текущем периоде подготовлено 6 решения о внесении изменений в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2023 – 2025 годы. Утвержден отчет об исполнении бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района за 2022 год (решение Собрания Треневского сельского поселения от 26.04.2023 № 76) | Весь период | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения | Администрация Треневского сельского поселения | Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения в текущем периоде осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 – 2025 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2023 год | Весь период | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Администрация Треневского сельского поселения | Организация планирования расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2023 – 2025 годы осуществляется на основании следующих документов: 1) Постановления Администрации Треневского сельского поселения от 16.06.2022 № 30 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; 2) Постановления Администрации Треневского сельского поселения от 31.10.2022 № 53 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Треневского сельского поселения на 2023 – 2025 годы»; 3) Постановления Администрации Треневского сельского поселения от 28.11.2016 № 62 «О порядке исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района» | Весь период | Весь период | 6139,5 | 6139,5 | 5048,7 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Администрация Треневского сельского поселения. | Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; Совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муниципальных образований с целью единых подходов в вопросах организации внутреннего муниципального финансового контроля; Обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | Весь период | Весь период | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Администрация Треневского сельского поселения | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами осуществляется на постоянной основе | весь период | весь период | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 2.6. | Контрольное событие программы. Представление в Собрание депутатов Треневского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2024 – 2026 годы» | Администрация Треневского сельского поселения | Проект решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» будет представлен в Собрание депутатов Треневского сельского поселения в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации до 15.11.2023 | срок исполнения не наступил | 15.11.2023 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Треневского сельского поселения |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Треневского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Треневского сельского поселения | По состоянию на 01.10.2023 муниципальный долг Администрации Треневского сельского поселения составляет 0,0 тыс. рублей | Весь период | Весь период | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения | Администрация Треневского сельского поселения | Решением Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.12.2022 № 60 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» запланированы расходы на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. | Весь период | Весь период | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 3.3. | Контрольное событие программы Отсутствие долговых обязательств по итогам отчетного периода | Администрация Треневского сельского поселения | На текущую дату муниципальный долг Администрация Треневского сельского поселения не превысил предельного объема муниципального долга Администрация Треневского сельского поселения | 01.01. 2023 | 01.01.2024 | 0,0 |  | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Треневского сельского поселения | Х | Х | Х | 6139,5 | 6139,5 | 5048,7 | - |

Глава Администрации Треневского сельского поселения                                                                                                         И.П. Гаплевская

Исполнитель Сульженко О.В. тел. 8-863-85-3-91-22