РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРЕНЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2018 № 15

п. Долотинка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Треневского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»  за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 27.09.2013  № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения»,  Администрация Треневского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения                                                   И.П. Гаплевская

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Треневского сельского  поселения

от  22.03.2018 № 30

Отчет

о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Треневского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Треневского сельского поселения от 09.09.2013 № 46, Администрация Треневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 11.10.2013 № 81.

Распоряжением Администрации Треневского сельского поселения от 24.01.2017 № 12 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2017 году, составил 4737,0 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 4680,2 тыс. рублей или 98,8 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Треневского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Доходы бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 7725,8 тыс. рублей, снижение к аналогичному периоду прошлого года составило 3150,5 тыс. рублей или 29,2 процентов. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 7036,1 тыс. рублей. Снижение по сравнению с 2016 годом составило 1429,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 9353,6 тыс. рублей, по сравнению с 2016 годом исполнение по расходам уменьшилось на 2469,2 тыс. рублей.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы, в рамках достижения цели обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского,  стало принятие решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 29.12.2017 № 69 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В рамках общей концепции стратегического планирования в Треневском сельском поселении в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в соответствии с постановлением администрации Треневского сельского поселения от 30.12.2015 № 889 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Треневского сельского поселения на долгосрочный период» разработан проект изменений бюджетного прогноза Треневского сельского поселения на период 2017 – 2022 годов и внесен в Собрание депутатов Треневского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете Треневского сельского поселения на 2018-2020 годы.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в разделе «Бюджет для граждан» размещены материалы по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов Треневского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района за 2016 год» и «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Использование в целях контроля Единой автоматизированной системы управления общественными финансами (ЕАС УОФ), позволило усилить контроль за расходованием бюджетных средств на стадиях планирования и финансирования.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование».

Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района отражена в постановлении Администрации Треневского сельского поселения от 28.11.2013 №73 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2015-2017 годы».

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района по состоянию на 01.01.2018 составило в объеме 7036,1 тыс. рублей, или 107,3 процентов плановых назначений.

Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год сформирован на основе 8 муниципальных программ.

Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 26.12.2016 №17 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Целью подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения о бюджете Треневского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета, формирование бюджетной отчетности.

Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2017 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения:

от 31.05.2017 № 41 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 30.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневском сельском поселении».

По итогам 2017 года изданы постановления Администрации Треневского сельского поселения:

от 31.12.2016 № 22 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 26.12.2016 №17 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»;

от 02.06.2017 №56 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

от 27.09.2017 № 78 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Треневского сельского поселения на 2018-2020 годы».

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Треневского сельского поселения».

В 2017 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществлялось в соответствии со статьей 81 бюджетного кодекса РФ. По итогам 2017 года из резервного фонда Администрации Треневского сельского поселения бюджетные ассигнования не выделялись.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год.

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района».

Организация планирования расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год осуществлялась на основании следующих документов:

постановления Администрации Треневского сельского поселения от 15.04.2016 №57 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Треневского сельского поселения от 03.11.2016 №5 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Треневского сельского поселения на 2017-2019 годы»;

распоряжения Администрации Треневского сельского поселения от 05.08.2015 №65 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжения Администрации Треневского сельского поселения от 28.12.2016 №26 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района).

Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в 2017 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:

постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 24.01.2017 № 14 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.12.2016 №32 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»;

распоряжением Администрации Треневского сельского поселения от 28.11.2016 № 14 «О порядке исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района».

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Треневского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Треневского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2018 года обеспечено отсутствие муниципального долга.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения».

По состоянию на 01.01.2018 года расходы на обслуживание муниципального долга не планировались.

Подпрограмма «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»».

Основное мероприятие «Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами».

Срок реализации указанного мероприятия завершен в 2016 году.

Основное мероприятие «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники».

В 2017 обеспечено своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового

регулирования за 2017 год

Сведения о реализации мер муниципального и правового регулирования за 2017 год представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2017 год.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4737,0 тыс. рублей, освоено 4680,2 тыс. рублей или 98,8 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2017 год

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2017 год представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

По итогам 2017 года реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы за 2017 год представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района отражена в постановле нии Администра ции Треневского сельского поселения от 05.03.2015 №15 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровско го района на 2015-2017 годы». Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района по состоянию на 01.01.2018 составило в объеме 7652,5 тыс. рублей, или 87,2 процентов плановых назначений | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Переход на формирование и исполнение бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района составит в 2020 году более 90 процентов | Бюджет Треневского сельского поселения Миллеровско го района по расходам бюджета на 2017 год сформирован на основе 8 муниципаль ных программ. Утвержден ные муниципаль ные программы легли в основу решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.12.2016 №32 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровско го района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | - |
| 2. Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствова ние нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Треневского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Треневского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2017 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения: от 29.05.2017 № 41 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 30.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневском сельском поселении». По итогам 2017 года изданы постановле ния Администра ции Треневского сельского поселения: от 24.01.2017 № 14 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.12.2016 №32 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровско го района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»; от 07.06.2017 №79 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; от 25.08.2017 №96 «О внесении изменений в постановле ние Администра ции Треневского сельского поселения от 06.06.2016 № 70 «Об утверждении правил осуществле ния капитальных вложений в объекты муниципаль ной собственно сти Треневского сельского поселения и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль ную собственность за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района»; от 25.09.2017 № 99 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Треневского сельского поселения на 2018-2020 годы» |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Треневского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Треневского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Треневского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В 2017 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществля лось в соответствии со статьей 81 бюджетного кодекса РФ. По итогам 2017 года из резервного фонда Администра ции Треневского сельского поселения бюджетные ассигнования не выделялись. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администра ции Треневского сельского поселения в рамках подпрограм мы производи лось в соответствии с утвержденной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | Организация планирования расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района осуществля лась на основании следующих документов: постановле ния Администра ции Треневского сельского поселения от 15.04.2016 №57 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановле ние Администра ции Треневского сельского поселения от 03.11.2016 №5 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Треневского сельского поселения на 2017-2019 годы»; распоряжения Администра ции Треневского сельского поселения от 05.08.2015 №65 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района»; распоряжения Администра ции Треневского сельского поселения от 28.12.2016 №26 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района, главного распорядите ля средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района (главных администраторов источников финансирова ния дефицита бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района). Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района в 2017 году осуществля лось в соответствии со следующими документами: постановле нием Администра ции Треневского сельского поселения: от 24.01.2017 № 14 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.12.2016 №32 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровско го района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»; распоряжени ем Администра ции Треневского сельского поселения от 28.11.2016 № 14 «О порядке исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района по расходам и источникам финансирова ния дефицита бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района». |  |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Треневского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Треневского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сохранение объема муниципального долга Треневского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По состоянию на 01.01.2018 года обеспечено отсутствие муниципального долга |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | По состоянию на 01.01.2018 года расходы на обслуживание муниципального долга не планирова лись |  |
| 4. Подпрограмма 4. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнение работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами | Срок реализации указанного мероприятия завершен в 2016 году |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнение работ по сопровождению программного обеспечения | В 2017 году обеспечено своевремен ное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль». |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Треневского сельского поселения | бюджетный прогноз Треневского сельского поселения на долгосрочный период | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | 2017 год | 2017 год | - |
| 2 | Меры правового регулирования, прилагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 2. | Постановление Администрации Треневского сельского поселения | Изменения бюджетного прогноза Треневского сельского поселения на долгосрочный период | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | 2018 год | Отчетный период не наступил | Проект постановления Администрации Треневского сельского поселения |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 4737,0 | 4680,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 4736,8 | 4680,0 |
| Подпрограмма 1 | Долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Формирование расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Треневского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения | всего | 4737,0 | 4680,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 4736,8 | 4680,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Управление муниципальным долгом Треневского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Треневского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 4 | Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | / да нет | нет | да | да | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 22.02.2017 № 22 «Об утверждении бюджетного прогноза Треневского сельского поселения на период 2017-2022 годов» |
| 2. | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | да/нет | нет | нет | нет | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | 5577,9 | 7036,1 | 7725,8 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | процент | 95,4 | 86,0 | 74,2 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | процент | 92,6 | 100 | 92,6 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Треневского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Миллеровского района к общему годовому объему доходов бюджета Миллеровского района без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Миллеровского района в объеме расходов бюджета Миллеровского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами | процент | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Треневского сельского поселения   «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения |  | -210,2 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 10.04.2017 №49 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 11.10.2013 № 81» | +24,0 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 24.03.2017 №43 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.12.2016 № 32 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 17.05.2017 №64 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского | +10,0 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 26.04.2017 №46 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.12.2016 № 32 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Изменение № 3 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 09.10.2017 №109 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 11.10.2013 № 81» | -19,7 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 26.09.2017 №46 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.12.2016 № 32 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Изменение № 4 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 30.10.2017 №121 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 11.10.2013 № 81» | -87,7 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 13.10.2017 №70 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.12.2016 № 32 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Изменение № 5 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 10.01.2018 №9 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 11.10.2013 № 81» | -136,8 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 15.12.2017 №81 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.12.2016 № 32 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Всего |  | -210,2 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения | 4737,0 | 4680,2 | 56,8 | 0,0 |
| ВСЕГО | 4737,0 | 4680,2 | 56,8 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Треневского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Треневского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Треневского сельского поселения за 2017 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Треневского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения за 2017 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |