РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   28.02.2017года            № 28/1                            п. Долотинка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 01.10.2013 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения»  Администрация Треневского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Треневского

сельского поселения                                                                              И.П. Гаплевская

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Треневского сельского  поселения

от  28.02.2017 г.  № 28/1

Отчет

О реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.

На реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2016 году предусмотрено 5032,8 тыс. рублей. Фактически освоено 4890,5 тыс. рублей или 97,2  процента.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование».

Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Треневского сельского поселения и снижением недоимки».

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района за 2016 год составило в объеме 16087,2 тыс. рублей, или 121,8 процента плановых назначений.

Достигнута положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов, за исключением платежей по земельному налогу и поступлений от аренды муниципального имущества.

Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района сформирован на основе программно-целевых принципов.

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2016 году были разработаны нормативные документы:

решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 26.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневском сельском поселении»;

решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 26.08.2016 № 142 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского

сельского поселения от 26.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном

процессе в Треневском сельском поселении»;

постановление Администрации Треневского сельского поселения от 10.11.2016 № 60 «Об утверждении Порядка и сроков  составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Треневского сельского поселения от 11.04.2016 № 12 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Треневского сельского поселения на 2017-2019 годы».

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Треневского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения».

Исполнение муниципальных функций в рамках программы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана - графика закупок на 2016 год.

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района».

Расходные обязательства бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района за 2016 год исполнены, просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 отсутствует.

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Треневского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Треневского сельского поселения, управления муниципальным долгом Треневского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2017 обеспечено отсутствие муниципального долга.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения».

По состоянию на 01.01.2017 расходы на обслуживание муниципального долга не планировались.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» представлены в приложении № 1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5032,8 тыс. рублей, освоено 4890,5 тыс. рублей или 97,2 процента.

Сведения об использовании средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

По итогам 2016 года реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№ 6-9.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | 01.01.2016 | на постоянной основе | 01.01.2016 | на постоянной основе | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района за 2016 год составило в объеме 16087,2 тыс. рублей, или 121,8 процента плановых назначений. Достигнута положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов, за исключением платежей по земельному налогу и поступлений от арендной платы за имущество |  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | переход на формирование и исполнение бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов | Бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год сформирован на основе программно-целевых принципов |  | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы переход на формирование и исполнение бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | Переход на формирование и исполнение бюджета Треневского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | Бюджет Треневского сельского поселения Миллеровско го района на 2016 год сформирован на основе 10 муниципаль ных программ |  |  |
| 2. Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | подготовка проектов решений Собрания депутатов Треневского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Треневского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  | Решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 20.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневском сельском поселении»; решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 26.08.2016 № 142 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 20.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневском сельском поселении»; постановление Администрации Треневского сельского поселения от 10.11.2016 № 600 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; постановление Администрации Треневского сельского поселения от11.04.2016 № 12 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Треневского сельского поселения на 2017-2019 годы». |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Треневского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Треневского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Треневского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  | исполнение муниципаль ных функций в рамках программы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана - графика закупок на 2016 год |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района |  | расходные обязательства бюджета Треневского сельского поселения Миллеровско го района за 2016 год исполнены, просроченная кредиторская задолжен ность по состоянию на 01.01.2017 отсутствует |  |
| 2.5. | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Треневского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | х | 15.11.2016 | х | 12.11.2016 | своевременное внесение в Собрание депутатов Треневского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |  | проект решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровско го района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» представлен в Собрание депутатов Треневского сельского поселения в сроки установлен ные бюджетным законодательством |  |
| 3. Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Треневского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Треневского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | сохранение объема муниципального долга Треневского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | по состоянию на 01.01.2017 обеспечено отсутствие муниципального долга |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  | по состоянию на 01.01.2017 расходы на обслуживание муниципального долга не планирова лись |  |
| 3.3. | Контрольное событие программы Отсутствие долговых обязательств по итогам отчетного периода | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | Отсутствие долговых обязательств по итогам отчетного периода |  | по состоянию на 01.01.2017 долговые обязательства отсутствуют |  |

Приложение № 2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Треневского сельского поселения | бюджетный прогноз Треневского сельского поселения на долгосрочный период | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | 2017 год | 2017 год |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 5032,8 | 4890,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 5032,6 | 4890,3 |
| Подпрограмма 1 | долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Формирование расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Треневского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения | всего | 5032,8 | 4890,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 5032,6 | 4890,3 |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Треневского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Треневского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | / да нет | нет | нет | нет | - |
| 2. | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | да/нет | нет | нет | нет | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | - | 13209,4 | 16087,2 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | процент | – | 88,0 | 93,3 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | процент | - | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Миллеровского района» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Миллеровского района к общему годовому объему доходов бюджета Миллеровского района без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Миллеровского района в объеме расходов бюджета Миллеровского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | 0 | 0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения |  | +1267,1 |  |
| Изменение № 1 | Постановление № 1.4 от 18.01.2016 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 01.10.2013 г. № 84 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». | +83,5 | Решение № 126 от 18.01.2016 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 29.12.2015 года № 123 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год». |
| Изменение № 2 | Постановление № 12.2 от 23.03.2016 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 01.10.2013 г. № 84 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». | +18,0 | Решение № 128 от 23.03.2016 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 29.12.2015 года № 123 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год». |
| Изменение № 3 | Постановление № 26 от 30.06.2016 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 01.10.2013 г. № 84 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». | +21,0 | Решение № 137 от 30.06.2016 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 29.12.2015 года № 123 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год». |
| Изменение № 4 | Постановление № 15 от 26.12.2016 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 01.10.2013 г. № 84 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». | +1144,6 | Решение № 16 от 26.12.2016 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 29.12.2015 года № 123 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год». |
| Всего |  | +1267,1 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения | 5032,8 | 4890,5 | 142,3 | 0,0 |
| ВСЕГО | 5032,8 | 4890,5 | 142,3 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Треневского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Треневского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Треневского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Треневского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01. 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |