РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21»мая 2013 г.			                 №   34                                   п. Долотинка

Об утверждении порядка и сроков

разработки прогноза социально –

экономического развития Треневского

сельского поселения и составления

проекта бюджета Треневского сельского

поселения Миллеровского района на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской   Федерации, решением Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 21.12.2011 № 175 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально – экономического развития Треневского сельского поселения и составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально–экономического развития Треневского сельского поселения и составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Шаповалову И.П. совместно с ответственными исполнителями обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Треневского сельского поселения	                                В.Ф. Гончаров

Постановление вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

Приложение

к постановлению

### Администрации

Треневского сельского поселения

от 21.05.2013  № 34

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально–экономического развития Треневского сельского поселения

и составления проекта бюджета Треневского сельского поселения

Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы с учетом мероприятий государственных программ Ростовской области, результатов оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, а также в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий финансовый год и плановый период | до 15.10.2013 | Специалисты Администрации Треневского сельского поселения |
| 2. | Разработка и предоставление в отдел социально – экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района: |  |  |
| 2.1. | Статистической информации за 2011–2013 годы для разработки прогноза социально–экономического развития на 2014–2016 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий | до 25.05.2013 | Ведущий специалист Пегин А.Е. |
| 2.2. | Данных для разработки прогноза социально–экономического развития Треневского сельского поселения на 2014–2016 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономического развития Ростовской области | до 27.05.2013 | Ведущий специалист Пегин А.Е. |
| 3. | Подготовка постановления Администрации Треневского сельского поселения, в случае принятия решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы со сроком ее реализации начиная с 2014, 2015, 2016 годов | до 15.10.2013 | Специалисты Администрации Треневского сельского поселения |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств Треневского сельского поселения | до 01.06.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 5. | Разработка и представление в Финансовое управление Миллеровского района: |  |  |
| 5.1. | Информации об объемах выпадающих и покрывающих доходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района при предоставлении физическим лицам льгот по налогам в соответствии с Решением Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.08.2009 № 45 «О земельном налоге», от 30.03.2010 № 82 «О налоге на имущество физических лиц в Треневском сельском поселении» на 2014 – 2016 годы | до 20.06.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 5.2. | Расчетов, используемых при формировании бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, по формам, установленным Постановлением Администрации Треневского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | до 25.08.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. Ведущий специалист Пегин А.Е. |
| 5.3. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района по состоянию на последнюю отчетную дату по муниципальному образованию «Треневское сельское поселение», по видам налогов, администрируемых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 3 по Ростовской области: налог на доходы физических лиц в разрезе по кодам бюджетной классификации; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый сельскохозяйственный налог; налог на имущество физических лиц; земельный налог в разрезе по кодам бюджетной классификации; государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с Законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий; земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года); прочие налоги и сборы | до 01.07.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 5.4. | Отчетов «О налоговой базе и структуре начислений (по основным видам налогов)», подлежащих зачислению в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района за 2012 год, включая отчеты форм: 5–ПМ; 5-НДФЛ; 5–МН; 5–УСН; 5–ЕНВД; 5–ЕСХН; 5–НИО; 5–ТН | до 01.07.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 5.5. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал на 2014 – 2016 годы, по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц: налогам на совокупный доход налогу на имущество физических лиц земельному налогу государственной пошлине за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (с поквартальным распределением) | до 01.07.2013 до 01.07.2013 до 25.06.2013 до 25.06.2013 до 25.06.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. Специалист первой категории Гаплевская И.П. Директор МУП «БТИ Миллеровского района» Шилова И.Н.; директор филиала ГУПТИ РО Мальцева Н.И. Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. Специалист первой категории Гаплевская И.П. Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 5.6. | Оценки неналогового потенциала (с поквартальным распределением) с приложением соответствующих экономически обоснованных расчетов по доходам от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Треневское сельское поселение»: в том числе по: доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений); доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | до 01.07.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. Специалист первой категории Гаплевская И.П. |
| 5.7. | Прогноза денежных взысканий (штрафов), установленных законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемых в бюджеты поселений | до 25.06.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 5.8. | Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 20.06.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 5.9 | Прогноза доходов, получаемых муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (с поквартальной разбивкой) на 2014-2016 годы | до 01.07.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 5.10. | Уточненных экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал Треневскому сельскому поселению на 2014 – 2016 годы, по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц | до 09.09.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 6. | Внесение изменений в действующие муниципальные долгосрочные целевые программы с учетом оптимизации бюджетных расходов и целевых показателей, утвержденных в составе отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в 2012 году | до 01.09.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 7. | Формирование и предоставление Главе Треневского сельского поселения параметров бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 – 2016 годы, с учетом внесенных изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы, в том числе: - изменение параметров бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2014-2015 годы; - объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2016 год | до 01.11.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 8. | Доведение до главного распорядителя средств бюджета Треневского сельского Миллеровского района и подведомственных учреждений изменений по предельным объемам расходных обязательств на 2014–2015 годы и предельных объемов расходных обязательств на 2016 год для формирования проекта показателей расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | до 20.10.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 9. | Подготовка постановления Администрации Треневского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Треневского сельского поселения на 2014 -2016 годы» | до 01.10.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 10. | Доведение до главного распорядителя средств бюджета Треневского сельского Миллеровского района и подведомственных учреждений изменений по показателям расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 и 2015 годы и проекта показателей расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год | до 25.10.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 11. | Представление в Финансовое управление Миллеровского района распределения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района по классификации расходов бюджета и уточнение (при необходимости) распределения иных межбюджетных трансфертов по муниципальному образованию «Треневское сельское поселение», по формам, установленным Постановлением Администрации Треневского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | - В течение 3 рабочих дней после доведения показателей бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 15. | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Треневского сельского поселения: | до 15.11.2013 |  |
| 16. | Проекта решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения о бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района |  | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 17. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения «О земельном налоге» и «О налоге на имущество физических лиц в Треневском сельском поселении» (при необходимости) | до 01.08.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. Специалист 1 категории Фоменко Г.А. |
| 18. | Разработка уточненного реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района и представление в Финансовое управление Миллеровского района | до 19.12.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |
| 19. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Треневского сельского поселения | до 15.01.2014 | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. |

Глава Треневского сельского поселения	                                                                                                            В.Ф. Гончаров