РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРЕНЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2015 г. № 29.1

п. Долотинка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Треневского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 28.09.2013 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения»  Администрация Треневского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Треневского

сельского поселения                                                        В.Ф. Гончаров

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Треневского сельского  поселения

от _________ № __

Отчет

О реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2014 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2014 год.

На реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» в 2014 году предусмотрено 4689,0 тыс. рублей. Фактически освоено 4323,2 тыс. рублей или 92,2 процентов.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»                               Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»

В 2014 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены субсидии МБУК «Треневский ИКЦ» в  сумме 4058,1 тыс. руб.

Основное мероприятие «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Треневского сельского поселения»

В 2014 году в рамках выполнения основного мероприятия приобретены:                   - венки к празднованию дня Победы на сумму 5,6 тыс. руб.;                                                                                  - направлено на разработку ПСД по памятникам 22,0 тыс.рублей;                                                    - расходные материалы для ремонта памятников ВОВ на сумму 29,4 тыс.рублей,

- проведение праздничных мероприятий на сумму 28,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

В 2014 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены субсидии МБУК «Треневский ИКЦ» в  сумме 572,2 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры»   за 2014 год представлены в приложении № 1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района,  областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложениях № 4 к Отчету.

6. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Треневского сельского поселения в отчетном году представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2014 году.

По итогам 2014 года реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры»   за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1.«Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Охрана и сохранение объектов культурного наследия Треневского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. МБУК «Треневский ИКЦ» Михайличенко Е.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | В 2014 году в рамках выполнения основного мероприятия приобретены: - венки к празднованию дня Победы на сумму 5,6 тыс. руб.; - направлено на разработку ПСД по памятникам 22,0 тыс.рублей; - расходные материалы для ремонта памятников ВОВ на сумму 29,4 тыс.рублей, - проведение праздничных мероприятий на сумму 28,7 тыс. рублей | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. МБУК «Треневский ИКЦ » | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В 2014 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены субсидии МБУК «Треневский ИКЦ» в сумме 4058,1 тыс. руб., проведено 610 мероприятий |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие библиотечного дела | Заведующий сектором экономики и финансов Шаповалов И.П. МБУК «Треневский ИКЦ » | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | В 2014 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены субсидии МБУК «Треневский ИКЦ» в сумме 572,2 тыс. руб., произведено 39125 книговыдач |  |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района,  областного бюджета и бюджета Миллеровского района на реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 4689,0 | 4323,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 2537,8 | 2508,8 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 2214,0 | 2186,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 2214,0 | 2186,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Треневского сельского поселения | всего | 9,4 | 9,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 9,4 | 9,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 2204,6 | 2176,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 2204,6 | 2176,7 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | всего | 556,8 | 556,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 556,8 | 556,5 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие библиотечного дела | всего | 556,8 | 556,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 556,8 | 556,5 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Развитие культуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | про-цент | 1,5 | 2 | 2 | - |
| 1.2 | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | про-цент | 60,2 | 60,3 | 60,3 |  |
| 1.3. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | про-цент | 2,5 | 3,2 | 3,2 |  |
| 1.4. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | про-цент | 56,1 | 64,9ет Миллеровского района ач00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| 2.2 | Количество выданных документов из фондов библиотек | тыс. экз. | 18,5 | 18,5 | 18,5 |  |
| 2.3 | Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Треневского сельского поселения | коэф-фици-ент дина-мики | 1,2 | 1,3 | 1,3 |  |
| 2.4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | еди-ниц | 92 | 93 | 93 |  |
| 2.5 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | про-цент | 2,5 | 3,2 | 3,2 |  |
| 2.6 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | про-цент | 56,1 | 64,9 | 64,9 |  |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Треневского сельского поселения «Развитие культуры»

за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | -390,6 |  |
| Основное мероприятий 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Треневского сельского поселения» |  | -9,3 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 28.04.2014 № 62 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 64 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» | -9,3 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.04.2014 № 77 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.12.2013 № 63 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | -381,3 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 28.04.2014 № 62 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 64 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» | +18,7 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.04.2014 № 77 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.12.2013 № 63 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 30.05.2014 № 77 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 64 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» | -315,0 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.05.2014 № 79 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.12.2013 № 63 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 3 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 30.06.2014 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 64 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» | +5,0 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.06.2014 № 82 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.12.2013 № 63 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 4 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 25.08.2014 № 96 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 64 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» | +0,5 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 15.08.2014 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.12.2013 № 63 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 5 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 31.12.2014 № 138 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 64 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» | -90,5 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 26.12.2014 № 98 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.12.2013 № 63 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» Основное мероприятие 2.1 «Развитие библиотечного дела» |  | -118,1 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 30.05.2014 № 77 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 64 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» | -56,5 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.05.2014 № 79 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.12.2013 № 63 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 30.06.2014 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 64 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» | -5,0 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.06.2014 № 82 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.12.2013 № 63 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 3 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 25.08.2014 № 96 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 64 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» | -0,5 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 15.08.2014 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.12.2013 № 63 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 4 | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 31.12.2014 № 138 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 64 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» | -56,1 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 26.12.2014 № 98 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.12.2013 № 63 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Всего |  | -508,7 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятий 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Треневского сельского поселения» | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 2204,6 | 2176,7 | 27,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Развитие библиотечного дела» | 323,8 | 322,7 | 1,1 | 0,0 |
| ВСЕГО | 2537,8 | 2508,8 | 29,0 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Треневского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры»

за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Треневского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Треневского сельского поселения за 2014 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.20_ | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Треневского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.20_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения за 2014 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2014 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.20_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| Организация и проведение мероприятий по созданию условий для организации досуга. | 0,0 | 412 | 2585,9 | 412 | 2453,7 | Оптимизация штатной численности в МБУК «Треневский ИКЦ» согласно Постановления Администрации Треневского сельского поселения от 06.10.2014г. № 102 «О проведении оптимизации штатной численности в муниципальном бюджетном учреждении культуры Треневского сельского поселения «Треневский информационно - культурный центр». | 415 | 2425,8 | 0,0 |
| Библиотечное информационное и справочное обслуживание. | 0,0 | 18543 | 441,9 | 18543 | 392,7 | Оптимизация штатной численности в МБУК «Треневский ИКЦ» согласно Постановления Администрации Треневского сельского поселения от 06.10.2014г. № 102 «О проведении оптимизации штатной численности в муниципальном бюджетном учреждении культуры Треневского сельского поселения «Треневский информационно - культурный центр». | 18543 | 391,6 | 0,0 |